## Cronograma 2026-2 (C3)
2. Cronograma de actividades
Proyecto de Grado PGC (Noveno Semestre) — Vigencia 2026 ¦ MediTime v2.35.0
PROYECTO | ACTIVIDAD | PERIODO ACADÉMICO 2026-2
|  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aplicación móvil para la gestión de tratamientos médicos (MediTime) | 1. Optimización algorítmica de cálculo de dosis en Progreso y modularización | bar: Julio 1 to Julio 2
2. Implementación de Widgets interactivos de escritorio para Android | bar: Julio 1 to Noviembre 4
3. Digitalización de recetas con Visión Artificial (OCR) y validación clínica | bar: Julio 3 to Julio 4
4. Rediseño visual en tema oscuro, bordes accesibles y adaptación Edge-to-Edge | bar: Julio 1 to Noviembre 4
5. Desarrollo del Módulo Cuidador con gestión multi-paciente y tema morado pastel | bar: Agosto 1 to Agosto 3
6. Desarrollo del Módulo Animales (Veterinaria) independiente con paleta verde crema | bar: Julio 1 to Noviembre 4
7. Implementación de Onboarding temático guiado en 5 pasos e iconos reactivos en menú | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
8. Construcción de suite de pruebas unitarias automáticas (flutter test) | bar: Julio 1 to Noviembre 4
9. Compilación formal de documentación técnica C3 (Manuales y Plan de Sostenibilidad) | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
10. Pruebas de compatibilidad en dispositivos físicos heterogéneos y optimización de batería | bar: Julio 1 to Noviembre 4
11. Preparación de versión Release (APK firmado) y diseño de instrumentos de evaluación (SUS) | bar: Octubre 1 to Octubre 2
12. Ejecución de pruebas piloto de usabilidad con usuarios y cuidadores en entorno real | bar: Julio 1 to Noviembre 4
13. Análisis de resultados de las pruebas piloto y sistematización de métricas de adherencia | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
14. Consolidación de informe final de transferencia, entrega de repositorio y sustentación | bar: Julio 1 to Noviembre 4
| ESTADO DE ACTIVIDADES | Julio 1: ID; Julio 2: CANT.; Julio 3: % PARTICIPACIÓN
| Finalizado (Implementado y verificado) | Julio 1: X; Julio 2: 9; Julio 3: 64.3%
| En Curso (En ejecución activa) | Julio 1: X; Julio 2: 2; Julio 3: 14.3%
| Pendiente (Programado según cronograma) | Julio 1: X; Julio 2: 3; Julio 3: 21.4%
| TOTAL GENERAL Y PROGRESO | Julio 2: 14; Julio 3: 100.0% (Avance: 78.6%)

## Cronograma Anual 2026
2. Cronograma Maestro de Desarrollo e Innovación (Vigencia 2026)
Visión Macro-Evolutiva Anual (Febrero – Noviembre 2026) ¦ MediTime v2.35.0
PROYECTO | ACTIVIDAD | AÑO ACADÉMICO Y TECNOLÓGICO 2026
|  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre
|  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
Aplicación móvil para la gestión de tratamientos médicos (MediTime) | 1. Integración de ShowcaseView para tutorial guiado interactivo y onboarding inicial | X | X | X
| 2. Actualización de servicios base de Google y refactorización de dependencias |  |  | X | X
| 3. Análisis de costos y migración de almacenamiento a Cloudinary con auto-foto Google | [6 empty] | X | X
| 4. Implementación del Localizador de Farmacias con geolocalización y mapa interactivo | [6 empty] | X | X
| 5. Integración del Asistente Virtual Bilingüe Midi con Groq API (IA LLaMA y Gemini) | [6 empty] | X | X | X
| 6. Rediseño visual Serene Health y adaptación a temas moderno / oscuro | [8 empty] | X | X
| 7. Implementación de adherencia terapéutica real y dashboard interactivo de progreso | [8 empty] | X | X
| 8. Generación y exportación de reportes clínicos certificados en formato PDF | [8 empty] | X | X
| 9. Desarrollo de Widgets interactivos de pantalla de inicio para Android | [10 empty] | X | X
| 10. Digitalización de recetas con Visión Artificial (OCR) y validación de interacciones | [10 empty] | X | X
| 11. Desarrollo del Módulo de Cuidador (Caregiver Mode) con paleta morado pastel | [12 empty] | X | X
| 12. Desarrollo del Módulo Animales y Veterinaria independiente con paleta verde crema | [13 empty] | X | X
| 13. Onboarding guiado en 5 pasos, adaptación Edge-to-Edge y menú reactivo dinámico | [14 empty] | X | X
| 14. Suite de pruebas unitarias automáticas (flutter test) y refactorización | [14 empty] | X | X
| 15. Elaboración y compilación de documentos institucionales C3 (Manuales y Sostenibilidad) | [15 empty] | X | X
| 16. Pruebas de compatibilidad en dispositivos físicos y optimización de batería | [16 empty] | X | X
| 17. Preparación de versión Release (APK) y diseño de instrumentos de evaluación (SUS) | [17 empty] | X | X
| 18. Ejecución de pruebas piloto de usabilidad con usuarios y cuidadores en entorno real | [18 empty] | X | X
| 19. Consolidación de informe final de entrega, repositorios y sustentación de grado | [19 empty] | X

## Cierre Cronograma 2025-1
2. Estado de Cierre y Trazabilidad del Cronograma Original (2025-1)
Auditoría de Cumplimiento Técnico al 100% sobre las 8 Actividades Iniciales
N° | Actividad Original (2025-1) | Estado en Imagen Antigua | Estado Real Actual | Commit Git Clave | Resolución Técnica y Evolución Posterior
1 | Implementación del tutorial interactivo para nuevos usuarios | Finalizado (Verde) | FINALIZADO (100%) | ca8e51b / cd18109 | Consolidado con ShowcaseView interactivo y ampliado a onboarding de 5 pasos con diferenciación temática.
2 | Diseño de flujo de navegación del tutorial interactivo | Finalizado (Verde) | FINALIZADO (100%) | ca8e51b / 139c1d3 | Flujo de navegación interactivo integrado a pantallas principales (Home, Progreso, Calendario y Opciones).
3 | Integración del tutorial con la interfaz existente de la aplicación | En Curso (Azul) | FINALIZADO (100%) | ca8e51b / 139c1d3 | Completamente integrado sin interferir con la experiencia del usuario y con opción de repetición en Ayuda.
4 | Análisis de cambios en políticas y costos de Firebase | En Curso (Azul) | FINALIZADO (100%) | af224ac / CLOUDINARY... | Se diagnosticó la saturación de cuotas en Firebase Storage, lo que motivó la migración estratégica a Cloudinary.
5 | Optimización del uso de Firebase (lecturas, escrituras y almacenamiento) | En Curso (Azul) | FINALIZADO (100%) | da51878 / dc3ff1d / af224ac | Arquitectura Limpia con repositorios Firestore desacoplados, cache local y migración de multimedia a Cloudinary.
6 | Corrección de errores en notificaciones | Pendiente (Rojo) | FINALIZADO (100%) | a2aaa1f / 850fc9d / 617cb60 | Motor de hardware con Android AlarmManager exacto, RebootBroadcastReceiver y ActionBroadcastReceiver en 2do plano.
7 | Actualización del manual de usuario con el nuevo tutorial | Pendiente (Rojo) | FINALIZADO (100%) | documentos/C3_Manual... | Ampliación a dossier institucional formal C3 (Manual de Usuario de 14 capítulos y Manual Técnico de Arquitectura).
8 | Pruebas de rendimiento después de las optimizaciones | Pendiente (Rojo) | FINALIZADO (100%) | 97a4440 / flutter test | Optimización algorítmica de cálculo de dosis, lazy loading de tratamientos indefinidos y suite de tests aprobada al 100%.